## FORMAT 1
Birim/ Bölüm Adı | Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Hazırlama Tarihi | 2026-08-12
Kapsadığı Dönem/ Yıl | 2026
Eylem Kodu (ID) | Geliştirmeye Açık Yön veya Uygunsuzluğun Tanımı | Öncelik (Yüksek/Orta/Düşük) | Mevcut Durum | Geliştirmeye Açık Yönün Kaynağı | Dayanak | İlgili YÖKAK Ölçüt Numarası | İlgili Akreditasyon Kuruluşu Ölçüt Numarası | İlgili BM Sürüdfürülebilir Kalkınma Amacı Başlığı | Geliştirilmeye Açık Yön için Son Ürün / Çıktı / Hizmet Hedef Değeri (Performans Özellikleri/ Göstergeleri) | Geliştirilmeye Açık Yönün İyileştirilmesi için Planlanan Eylem veya Eylemler | Hedeflenen Son Ürün /Çıktı (Performans Özellikleri/Göstergeleri) Açıklaması | Gerçekleştirme Sorumlusu/ları (Kişi/ İdari-Akademik Birim/ Komisyon / Kurul, vb.,) | İş Birliği Yapılacak (Kişi/ İdari-Akademik Birim/ Komisyon / Kurul, vb.,) | İzleme Periyodu | İzlemede Kullanılacak Veriler ve Araçlar | İzleme/Takip Sorumlusu (Kişi/ İdari-Akademik Birim/ Komisyon / Kurul, vb.,) | Eylemin Gerçekleştirilmesi için Başlangıç Tarihi | Eylemin Tamamlanması için Bitiş /Son Tarihi | Son Durum ile ilgili Açıklama | İlgili Kanıtlar | Onaylayan Birim Amiri
TRU-SİP-2026-DSİM-001 | Döner sermaye mali ve idari süreçlerinde standart iş akışlarının ve süreç performansının yeterli düzeyde sistematik olarak izlenmemesi. | Yüksek | Temel iş ve işlemler mevzuata ve mevcut uygulamalara göre yürütülmekte; ancak süreçlerin tamamını kapsayan güncel iş akışları ve ölçülebilir süreç performans göstergelerinin tek bir izleme yapısında toplanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. | İç değerlendirme, süreç analizi, birim geri bildirimleri ve sürekli iyileştirme çalışmaları. | 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; ilgili döner sermaye mevzuatı; kamu ihale ve satın alma mevzuatı; üniversitenin iç kontrol, stratejik plan ve kalite güvence düzenlemeleri. | A.3.4 | Uygulanabilir değil | SKA 16 – Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar | 2026 yılı sonuna kadar kritik döner sermaye süreçlerinin %100'ü için güncel iş akışı ve en az bir performans göstergesi oluşturulması. | Süreç envanteri çıkarılacak; tahakkuk, tahsilat, satın alma, ödeme, muhasebe ve raporlama süreçleri için iş akışları gözden geçirilerek sorumluluk ve kontrol noktaları netleştirilecektir. | Güncellenmiş süreç envanteri ve iş akışları; kritik süreçlerin tamamında performans göstergesi tanımlanması. | Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, ilgili akademik ve idari birimler, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 6 ayda bir. | İş akışları, süreç kartları, işlem süreleri, hata/eksik evrak kayıtları, birim geri bildirimleri | Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü / Kalite sorumlusu | 2026-08-01 | 2026-12-30 | Planlandı. Süreç envanteri ve öncelikli süreçlerin analizi başlatılacaktır. | Süreç envanteri, güncellenmiş iş akışları, toplantı tutanakları | Döner Sermaye İşletme Müdürü
TRU-SİP-2026-DSİM-002 | Tahakkuk ve tahsilat süreçlerinde gecikmelerin ve takip gerektiren alacakların düzenli izlenmesine yönelik sistematik yapının güçlendirilmesine ihtiyaç duyulması. | Yüksek | Tahakkuk ve tahsilat işlemleri yürütülmekte; ancak alacakların yaşlandırılması, gecikme nedenlerinin sınıflandırılması ve dönemsel performans göstergeleriyle izlenmesi daha sistematik hale getirilebilir. | Mali işlem kayıtları, dönemsel mali raporlar, alacak takipleri ve iç değerlendirme. | 5018 sayılı Kanun ve ilgili mali mevzuat; döner sermaye mevzuatı; üniversitenin mali süreçleri. | A.3.3 | Uygulanabilir değil | SKA 8 – İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme | 2026 yılı sonunda tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin aylık olarak izlenmesi; gecikmiş alacakların önceki döneme göre azaltılması ve tahsilat oranının düzenli raporlanması. | Aylık tahakkuk-tahsilat izleme tablosu oluşturulacak; gecikmiş alacaklar yaşlandırılacak ve gecikme nedenlerine göre düzeltici faaliyetler planlanacaktır. | Aylık tahakkuk/tahsilat raporu, gecikmiş alacak listesi ve dönemsel tahsilat performans gösterges | Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü / Mali İşlemler Birimi | İlgili akademik ve idari birimler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Aylık | Tahakkuk ve tahsilat kayıtları, alacak takip listeleri, muhasebe kayıtları, mali raporlar | Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü | 2026-08-01 | 2026-12-30 | Planlandı. Aylık izleme tablosu oluşturulacaktır. | Aylık tahakkuk-tahsilat raporları, alacak takip listeleri, muhasebe kayıtları | Döner Sermaye İşletme Müdürü
TRU-SİP-2026-DSİM-003 | Satın alma ve ödeme süreçlerinde işlem basamaklarının ve tamamlanma sürelerinin sistematik olarak izlenmesine ihtiyaç duyulması. | Yüksek | Satın alma ve ödeme işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte; ancak süreç sürelerinin aşama bazında izlenmesi ve gecikme nedenlerinin düzenli analiz edilmesi geliştirilebilir. | İşlem dosyaları, satın alma kayıtları, ödeme evrakları ve birim geri bildirimleri. | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat; 5018 sayılı Kanun; ilgili döner sermaye mevzuatı. | A.3.4 | Uygulanabilir değil | SKA 12 – Sorumlu Üretim ve Tüketim | 2026 yılı sonuna kadar satın alma ve ödeme süreçlerinde ortalama işlem süresinin ölçülmesi ve gecikmeye neden olan başlıca aşamaların belirlenmesi. | Satın alma ve ödeme süreçleri aşama bazında izlenecek; işlem süreleri ve gecikme nedenleri dönemsel olarak analiz edilecektir. | Süreç bazlı işlem süresi izleme tablosu ve gecikme nedenleri analizi. | Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü / Satın Alma ve Mali İşlemler Birimleri | İlgili akademik ve idari birimler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Altı ayda bir | Satın alma/ödeme dosyaları, işlem tarihleri, süreç izleme tabloları, eksik evrak kayıtları | Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü | 2026-08-01 | 2026-12-30 | Planlandı. Süreç basamakları ve ölçülecek işlem süreleri belirlenecektir. | Satın alma dosyaları, işlem süreleri izleme tablosu | Döner Sermaye İşletme Müdürü
TRU-SİP-2026-DSİM-004 | Döner sermaye işlemlerini yürüten personelin mevzuat, iç kontrol ve süreç yönetimi konularındaki yetkinliğinin sistematik olarak geliştirilmesi. | Orta | Personel görevlerini mevcut mevzuat ve uygulamalar doğrultusunda yürütmekte; mevzuat değişiklikleri ve süreç bazlı ihtiyaçlara göre eğitim/bilgilendirme faaliyetlerinin yıllık planla ilişkilendirilmesi geliştirilebilir. | Personel geri bildirimleri, mevzuat değişiklikleri, işlem hataları ve süreç değerlendirmeleri. | 2547 sayılı Kanun ve ilgili personel/mevzuat düzenlemeleri; üniversitenin hizmet içi eğitim düzenlemeleri. | A.3.2 | Uygulanabilir değil | SKA 8 – İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme | 2026 yılı sonuna hizmet içi bilgilendirme/eğitim faaliyeti gerçekleştirilmesi | Eğitim ihtiyaçları belirlenecek; döner sermaye mali işlemleri, mevzuat değişiklikleri, iç kontrol ve hata önleme konularında eğitim/bilgilendirme yapılacaktır. | Eğitim/bilgilendirme faaliyeti ve katılım kayıtları; eğitim sonrası geri bildirimlerin değerlendirilmesi. | Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü | Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yıllık / ihtiyaç halinde | Eğitim ihtiyaç analizi, , eğitim değerlendirme formları, mevzuat değişiklikleri | Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü | 2026-08-01 | 2026-12-30 | Planlandı. Eğitim ihtiyaçları ve öncelikli konu başlıkları belirlenecektir. | Eğitim planı ve değerlendirme formları | Döner Sermaye İşletme Müdürü